## 実績表
様式：休日取得実績表
|  |  |  | 令和5年4月 | [29 empty] | 令和5年4月 | [30 empty] | 令和5年6月 | [29 empty] | 令和5年7月 | [30 empty] | 令和5年8月 | [30 empty] | 令和5年9月 | [29 empty] | 令和5年10月 | [30 empty] | 令和5年11月 | [29 empty] | 令和5年12月 | [30 empty] | 令和6年1月 | [30 empty] | 令和6年2月 | [28 empty] | 令和6年3月
工事番号：○第◯◯号 工 事 名：○○◯◯工事 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
工事現場
技術者 | 現場代理人 | 氏名
| 主任技術者 | 氏名
| 監理技術者 | 氏名
備考

## 記入例
様式：休日取得実績表
|  |  |  | 令和5年6月 | [29 empty] | 令和5年7月 | [30 empty] | 令和5年8月 | [30 empty] | 令和5年9月
工事番号：○第◯◯号 工 事 名：○○◯◯工事 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
工事現場 | 土工 |  |  | 令和5年6月 17 土: 1; 令和5年6月 18 日: 2; 令和5年6月 24 土: 作; 令和5年6月 25 日: 3; 令和5年7月 1 土: 作; 令和5年7月 2 日: 4; 令和5年7月 4 火: 5; 令和5年7月 8 土: 5; 令和5年7月 9 日: 6; 令和5年7月 15 土: 7; 令和5年7月 16 日: 8; 令和5年7月 17 月: 9; 令和5年7月 22 土: 10; 令和5年7月 23 日: 11; 令和5年7月 29 土: 12; 令和5年7月 30 日: 13; 令和5年8月 2 水: 14; 令和5年8月 5 土: 15; 令和5年8月 6 日: 16; 令和5年8月 11 金: 17; 令和5年8月 12 土: 18; 令和5年8月 13 日: 19; 令和5年8月 19 土: 作; 令和5年8月 20 日: 20; 令和5年8月 26 土: 21; 令和5年8月 27 日: 22; 令和5年9月 2 土: 23; 令和5年9月 3 日: 24; 令和5年9月 9 土: 25; 令和5年9月 10 日: 26; 令和5年9月 16 土: 27; 令和5年9月 17 日: 28; 令和5年9月 18 月: 29
擁壁工 | bar: 令和5年6月 24 土; 令和5年7月 1 土; 令和5年7月 4 火; 令和5年8月 19 土
法切工 | bar: 令和5年6月 24 土; 令和5年7月 1 土; 令和5年7月 4 火; 令和5年8月 19 土
土留工 | bar: 令和5年6月 24 土; 令和5年7月 1 土; 令和5年7月 4 火; 令和5年8月 19 土
水路工 | bar: 令和5年6月 24 土; 令和5年7月 1 土; 令和5年7月 4 火; 令和5年8月 19 土
構造物撤去工 | bar: 令和5年6月 24 土; 令和5年7月 1 土; 令和5年7月 4 火; 令和5年8月 19 土
路盤工 | bar: 令和5年6月 24 土; 令和5年7月 1 土; 令和5年7月 4 火; 令和5年8月 19 土
表層工 | bar: 令和5年6月 24 土; 令和5年7月 1 土; 令和5年7月 4 火; 令和5年8月 19 土
技術者 | 現場代理人 | 氏名 |  | 令和5年6月 3 土: 1; 令和5年6月 4 日: 2; 令和5年6月 10 土: 3; 令和5年6月 11 日: 4; 令和5年6月 17 土: 5; 令和5年6月 18 日: 6; 令和5年6月 25 日: 7; 令和5年7月 2 日: 8; 令和5年7月 4 火: 9; 令和5年7月 8 土: 9; 令和5年7月 9 日: 10; 令和5年7月 15 土: 11; 令和5年7月 16 日: 12; 令和5年7月 17 月: 13; 令和5年7月 22 土: 14; 令和5年7月 23 日: 15; 令和5年7月 29 土: 16; 令和5年7月 30 日: 17; 令和5年8月 2 水: 18; 令和5年8月 5 土: 19; 令和5年8月 6 日: 20; 令和5年8月 11 金: 21; 令和5年8月 12 土: 22; 令和5年8月 13 日: 23; 令和5年8月 20 日: 24; 令和5年8月 26 土: 25; 令和5年8月 27 日: 26; 令和5年9月 2 土: 27; 令和5年9月 3 日: 28; 令和5年9月 9 土: 29; 令和5年9月 10 日: 30; 令和5年9月 16 土: 31; 令和5年9月 17 日: 32; 令和5年9月 18 月: 33; 令和5年9月 23 土: 34; 令和5年9月 24 日: 35
| 主任技術者 | 氏名 |  | 令和5年6月 3 土: 1; 令和5年6月 4 日: 2; 令和5年6月 10 土: 3; 令和5年6月 11 日: 4; 令和5年6月 17 土: 5; 令和5年6月 18 日: 6; 令和5年6月 25 日: 7; 令和5年7月 2 日: 8; 令和5年7月 4 火: 9; 令和5年7月 8 土: 9; 令和5年7月 9 日: 10; 令和5年7月 15 土: 11; 令和5年7月 16 日: 12; 令和5年7月 17 月: 13; 令和5年7月 22 土: 14; 令和5年7月 23 日: 15; 令和5年7月 29 土: 16; 令和5年7月 30 日: 17; 令和5年8月 2 水: 18; 令和5年8月 5 土: 19; 令和5年8月 6 日: 20; 令和5年8月 11 金: 21; 令和5年8月 12 土: 22; 令和5年8月 13 日: 23; 令和5年8月 20 日: 24; 令和5年8月 26 土: 25; 令和5年8月 27 日: 26
監理技術者 | bar: 令和5年6月 24 土; 令和5年7月 1 土
|  |  | 備考 | 令和5年6月 1 木: 契約日; 令和5年6月 15 木: 現場着手日; 令和5年6月 24 土: 作業進捗を図る; 令和5年7月 1 土: 地元調整4日振替; 令和5年8月 2 水: 天候不順による休工; 令和5年8月 14 月: 夏期休暇; 令和5年8月 15 火: 夏期休暇; 令和5年8月 16 水: 夏期休暇; 令和5年8月 19 土: 作業進捗を図る; 令和5年9月 22 金: 現場完了日; 令和5年9月 29 金: 完成期限
必要に応じて行を追加・削除可能工種はまとめてもＯＫ
工程に関する
イベントなどを記入
休日取得日をカウント
技術者全員をカウント
休日取得日をカウント
技術者全員をカウント
休日の作業日
は判別しやすい
よう「作」を入力
休日作業の振替日
は判別しやすいよう
「振」を入力
休日の作業日
は判別しやすい
よう「作」を入力
１１８日（工事日数１２１－ 夏季休暇３）
完全週休２日又は週休２日（４週８休相当）の確認
【工事現場】 現場閉所実施日数（２９日）≧ 実施対象期間（９４日）×８／２８ （＝２６．９日） なので週休２日（４週８休相当）を達成
【技術者】 対象者休日取得日数（３５日）≧ 実施対象期間（１１８日）×８／２８ （＝３３．７日） なので週休２日（４週８休相当）を達成
９４日（全日数９７ － 夏季休暇３）
天候不順による
休工をカウント
作成例【工事日数１２１日】